Информация  об  исполнении показателей Указов Президента РФ от 07.05.2012 года.

на территории МО «Новоспасский район» по состоянию на 01.08.2014 г.

| № | Показатель | План на 2014 год | Факт на 01.08.2014 | Аналитическая информация по достижению показателя на отчётную дату, прогноз о возможности достижения показателя по итогам 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере образования |  |  |  |  |
| 1 | Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регион (%) | 21850 | 19338 | 1.Подготовлен проект постановления о увеличение выплаты компенсационного характера по педагогическим работникам образовательных организаций за классное руководство 2. Планируется в 2014 году реорганизация МКОУ Рокотушинская ООШ в филиал МБОУ СОШ № 1 3. На 2014 год увеличен объем субвенций на финансирование образовательного процесса на 9918,2 тыс. руб., 9527,4 тыс.руб. будет направлено на увеличение заработной платы и стимулирующих выплат 4. Планируется пересмотреть на 2014-2015 учебный год учебные планы с учетом создания в учреждениях с небольшим количеством учащихся классов комплектов |
| 2 | Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регион (%) | 17488 | 18715 |  |
| 3 | Доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, до средней заработной платы в соответствующем регионе (%) |  |  |  |
| 4 | Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет (%) | 90% | 76% | До конца 2014 года планируется открытие нового детского сада с общей наполняемостью 260 мест. |
| 5 | Увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов (%) |  |  |  |
| 6 | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов. (%) | 67% | 66% |  |
| 7 | Увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций до 25 процентов. (%) |  |  |  |
| 8 | Увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследование и разработки до 1,77 процента внутреннего валового продукта (%) |  |  |  |
| В сфере культуры |  |  |  |  |
| 9 | Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней з/платы в соответствующем регионе (%) | 64,9 | 50,6 | Увеличение з/платы работникам культуры в 2014 г. должно было произойти в 2 этапа: с 01.03.14г на 3%, с 01.10.14г на 5%. Невыполнение планового целевого показателя связано с отсутствием средств в бюджете муниципальных образований |
| 10 | Обеспечить к 2018 году увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах РФ, до 200 % относительно уровня 2011 года (%) | 20 | 9,7 |  |
| 11 | Обеспечить к 2018 году увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов в общем количестве детей (%) | 2 | 1,0 |  |
| В сфере здравоохранения и социального развития |  |  |  |  |
| 12. | Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году (кол-во рабочих мест). |  |  |  |
| 13. | Обеспечить увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза | 1,4 | 1,28 |  |
| 14. | Обеспечить увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников с тем, чтобы оно составляло не менее трети от числа квалифицированных работников (%). |  |  |  |
| 15. | Обеспечить создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов (кол-во созд. мест) |  |  |  |
| 16 | Обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы: |  |  |  |
| 16.1 | социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций до 100 % от средней заработной платы в регионе |  |  |  |
| 16.2 | младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в регионе | 9,518 | 7,759 |  |
| 16.3 | среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100 % от средней заработной платы в регионе | 14,400 | 14,313 |  |
| 16.4 | врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 200 % от средней заработной платы в регионе (%) | 30800 | 28395 |  |
| 17. | Обеспечить к 2018 году снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения | 894,0 | 631,9 |  |
| 18. | Обеспечить к 2018 году снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения | 223,0 | 101,4 |  |
| 19. | Обеспечить к 2018 году снижение смертности от туберкулёза до 11,8 случая на 100 тыс. населения | 4,5 | 0 |  |
| 20. | Обеспечить к 2018 году снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения | 30,0 | 13,8 |  |
| 21. | Обеспечить к 2018 году снижение младенческой смертности до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми | 10,0 | 0 |  |
| 22. | Обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753 на 1 женщину | 1,753 | 3,344 |  |
| 23. | Обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 73,5 лет | 65,8 | 63,9 |  |
| В сфере строительства и ЖКХ |  |  |  |  |
| 24. | До 2017 года обеспечить увеличение доли заёмных средств до 30 процентов в общем объёме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 15 | 9,5 |  |
| 25. | Создание к 2018 году для граждан возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет (количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учётом среднего годового совокупного дохода семьи) | Не планировалось | - |  |
| 26. | Снижение к 2018 году стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов относительно 2011 года путём увеличения объёма ввода в эксплуатацию жилья экономического класса | 4 | - |  |
| 27. | Увеличение к 2018 году объёмов (млн.кв.м) ввода жилья экономического класса не менее 20 процентов относительно 2011 года | 4 | - |  |
| 28. | Довести к 2018 году предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жильё в течении года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия) | 15 | - |  |
| Макроэкономические показатели |  |  |  |  |
| 29 | Увеличение объема инвестиций в основной капитал (тыс. руб.) | 540000 | 547715,4 |  |
| 30 | Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году (чел.) | 192 | 119 |  |
| 31 | производительность труда (руб.\чел.) -промышленность -транспорт -торговля (6 мес.) -общепит -сельское хозяйство | 6126284,3 1556716,7 930976,4 156410,2 1586900 | 3885078,5 1024885,0 576821,0 97560,0 744706 | Темп роста производительности труда к уровню 2013 года составляет: по промышленности – 117,3% по транспорту – 108,1% по торговле – 163,0% по общепиту – 128% по сельскому хозяйству – 106,2% |